## Folha1
Tarefa | Início | Duração | Término
Tarefa 1 - Escolha do template | 2022-06-13 | 1 | 2022-06-14
Tarefa 2 - Escolha da tecnologia usada | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-17
Tarefa 3 - Acoplação do template ao projecto Symfony | 2022-06-16 | 1 | 2022-06-17
Tarefa 4 - Implementação dos métodos de login e registro | 2022-06-17 | 2 | 2022-06-19
Tarefa 5 - Escolha do servidor a ser usado | 2022-06-17 | 1 | 2022-06-18
Tarefa 6 - Conclusão do backend | 2022-06-20 | 6 | 2022-06-26
Tarefa 7 - Escolha e edição do vídeo | 2022-06-21 | 1 | 2022-06-22
Tarefa 7 - Testes e validação | 2022-06-26 | 0 | 2022-06-26